## 견적요약
잡 매칭 웹앱 개발 견적서
대학생 ↔ 기업 채용 매칭 플랫폼 (MVP)
발주처 | 스마택트 (smartact.kr)
프로젝트 | 대학생-기업 잡 매칭 웹앱 (회원가입/로그인 + 관리자 대시보드)
규모 | 대학생 회원 400~500명 / 채용기업 50개사 규모
개발 형태 | 반응형 웹앱 (PC + 모바일 웹 대응)
개발 기간 | MVP 기준 약 2~3개월
부가 기능 | 문자/카카오 알림, 화상면접 연동, 결제/정산
작성일 | 2026-06-03
■ 매칭 방식 3가지 안 비교
구분 | 1안. 수동 매칭 | 2안. 조건필터 추천 | 3안. AI 자동매칭
매칭 로직 | 관리자가 수동 검토 후 연결 | 직무/지역/역량 조건 필터 기반 추천 정렬 | 프로필·이력 분석 점수화 자동 추천
개발 난이도 | 낮음 | 중간 | 높음
적합 상황 | 초기 검증·소규모 빠른 출시 | 실사용 가장 무난 (권장) | 데이터 축적 후 고도화 단계
개발 기간 | 약 2개월 | 약 2.5개월 | 약 3.5개월
공급가액 | 38640000 | 44275000 | 53130000
VAT 포함 | 42504000 | 48702500 | 58443000
※ 상기 금액은 한국 외주 개발 통상 단가 기준 추정치이며, 상세 협의 시 조정될 수 있습니다. ※ 화상면접은 외부 솔루션(Zoom/Whereby 등) 연동 기준, 결제/정산은 PG사 연동 기준입니다.

## 1안_수동
1안. 수동 매칭 — 상세 견적
1 man-day 단가: 350,000원 기준 (중급 개발자 평균)
분류 | 작업 항목 | 투입(M/D) | 단가(원) | 금액(원)
기획/설계 | 요구사항 정의 · 화면설계(IA/와이어프레임) | 6 | 350000 | 2100000
기획/설계 | DB 설계 · API 설계 | 4 | 350000 | 1400000
기획/설계 | UI/UX 디자인 (주요 화면) | 7 | 350000 | 2450000
기반 | 회원가입/로그인 (대학생/기업 구분, 개인정보 동의) | 5 | 350000 | 1750000
기반 | 기업 목록 페이지 (50개사, 카드/그리드) | 3 | 350000 | 1050000
기반 | 기업 상세·채용정보 페이지 | 4 | 350000 | 1400000
핵심흐름 | 입사지원서 제출 (이력서/자소서/포폴 첨부) | 5 | 350000 | 1750000
핵심흐름 | 기업용 지원서 검토 페이지 | 4 | 350000 | 1400000
핵심흐름 | 면접 확정/미확정 상태 관리 | 3 | 350000 | 1050000
핵심흐름 | 지원자 마이페이지 (지원현황/결과) | 3 | 350000 | 1050000
매칭 | 매칭 엔진 (방식별 상이) | 4 | 350000 | 1400000
운영 | 관리자 DB 대시보드 (회원/지원/매칭 현황) | 6 | 350000 | 2100000
부가 | 문자/카카오 알림톡 연동 | 4 | 350000 | 1400000
부가 | 화상면접 솔루션 연동 (외부 API) | 5 | 350000 | 1750000
부가 | 결제/정산 (PG 연동, 정산 로직) | 7 | 350000 | 2450000
개발 | 프론트엔드 퍼블리싱/구현 | 9 | 350000 | 3150000
개발 | 백엔드 개발 (서버/API) | 9 | 350000 | 3150000
QA | 통합 테스트 · 버그 수정 | 5 | 350000 | 1750000
배포 | 서버 셋업 · 배포 · 인수인계 | 3 | 350000 | 1050000
| 개발 소계 | 96 |  | 33600000
| PM·프로젝트 관리 (15%) |  |  | 5040000
| 공급가액 합계 |  |  | 38640000
| VAT (10%) |  |  | 3864000
| 총 합계 (VAT 포함) |  |  | 42504000
38640000

## 2안_필터
2안. 조건필터 추천 매칭 — 상세 견적
1 man-day 단가: 350,000원 기준 (중급 개발자 평균)
분류 | 작업 항목 | 투입(M/D) | 단가(원) | 금액(원)
기획/설계 | 요구사항 정의 · 화면설계(IA/와이어프레임) | 7 | 350000 | 2450000
기획/설계 | DB 설계 · API 설계 | 5 | 350000 | 1750000
기획/설계 | UI/UX 디자인 (주요 화면) | 8 | 350000 | 2800000
기반 | 회원가입/로그인 (대학생/기업 구분, 개인정보 동의) | 5 | 350000 | 1750000
기반 | 기업 목록 페이지 (50개사, 카드/그리드) | 3 | 350000 | 1050000
기반 | 기업 상세·채용정보 페이지 | 4 | 350000 | 1400000
핵심흐름 | 입사지원서 제출 (이력서/자소서/포폴 첨부) | 5 | 350000 | 1750000
핵심흐름 | 기업용 지원서 검토 페이지 | 4 | 350000 | 1400000
핵심흐름 | 면접 확정/미확정 상태 관리 | 3 | 350000 | 1050000
핵심흐름 | 지원자 마이페이지 (지원현황/결과) | 3 | 350000 | 1050000
매칭 | 매칭 엔진 (방식별 상이) | 9 | 350000 | 3150000
운영 | 관리자 DB 대시보드 (회원/지원/매칭 현황) | 7 | 350000 | 2450000
부가 | 문자/카카오 알림톡 연동 | 4 | 350000 | 1400000
부가 | 화상면접 솔루션 연동 (외부 API) | 5 | 350000 | 1750000
부가 | 결제/정산 (PG 연동, 정산 로직) | 7 | 350000 | 2450000
개발 | 프론트엔드 퍼블리싱/구현 | 11 | 350000 | 3850000
개발 | 백엔드 개발 (서버/API) | 11 | 350000 | 3850000
QA | 통합 테스트 · 버그 수정 | 6 | 350000 | 2100000
배포 | 서버 셋업 · 배포 · 인수인계 | 3 | 350000 | 1050000
| 개발 소계 | 110 |  | 38500000
| PM·프로젝트 관리 (15%) |  |  | 5775000
| 공급가액 합계 |  |  | 44275000
| VAT (10%) |  |  | 4427500
| 총 합계 (VAT 포함) |  |  | 48702500
44275000

## 3안_AI
3안. AI 자동매칭 — 상세 견적
1 man-day 단가: 350,000원 기준 (중급 개발자 평균)
분류 | 작업 항목 | 투입(M/D) | 단가(원) | 금액(원)
기획/설계 | 요구사항 정의 · 화면설계(IA/와이어프레임) | 8 | 350000 | 2800000
기획/설계 | DB 설계 · API 설계 | 7 | 350000 | 2450000
기획/설계 | UI/UX 디자인 (주요 화면) | 9 | 350000 | 3150000
기반 | 회원가입/로그인 (대학생/기업 구분, 개인정보 동의) | 5 | 350000 | 1750000
기반 | 기업 목록 페이지 (50개사, 카드/그리드) | 3 | 350000 | 1050000
기반 | 기업 상세·채용정보 페이지 | 4 | 350000 | 1400000
핵심흐름 | 입사지원서 제출 (이력서/자소서/포폴 첨부) | 5 | 350000 | 1750000
핵심흐름 | 기업용 지원서 검토 페이지 | 4 | 350000 | 1400000
핵심흐름 | 면접 확정/미확정 상태 관리 | 3 | 350000 | 1050000
핵심흐름 | 지원자 마이페이지 (지원현황/결과) | 3 | 350000 | 1050000
매칭 | 매칭 엔진 (방식별 상이) | 18 | 350000 | 6300000
운영 | 관리자 DB 대시보드 (회원/지원/매칭 현황) | 8 | 350000 | 2800000
부가 | 문자/카카오 알림톡 연동 | 4 | 350000 | 1400000
부가 | 화상면접 솔루션 연동 (외부 API) | 5 | 350000 | 1750000
부가 | 결제/정산 (PG 연동, 정산 로직) | 7 | 350000 | 2450000
개발 | 프론트엔드 퍼블리싱/구현 | 13 | 350000 | 4550000
개발 | 백엔드 개발 (서버/API) | 14 | 350000 | 4900000
QA | 통합 테스트 · 버그 수정 | 8 | 350000 | 2800000
배포 | 서버 셋업 · 배포 · 인수인계 | 4 | 350000 | 1400000
| 개발 소계 | 132 |  | 46200000
| PM·프로젝트 관리 (15%) |  |  | 6930000
| 공급가액 합계 |  |  | 53130000
| VAT (10%) |  |  | 5313000
| 총 합계 (VAT 포함) |  |  | 58443000
53130000